## Tareas Kleber Noboa
|  |  | NOVIEMBRE 2025 |  |  | TOTAL DE HORAS REGULARES |  | TOTAL DE HORAS EXTRAS |  | TOTAL DE HORAS
|  |  | HOJA DE SERVICIO DIARIO |  |  | 1900-01-05 16:00 |  | 0.27778 |  | 1900-01-05 22:40
PASANTE: Kleber Isaias Noboa Zambrano
Nº | FECHA ASIGNADA | NOMBRE DE PROYECTO | LÍDER DE PROYECTO | RESPONSABLE ASIGNADO | TAREA | ESTADO TAREAS | ACTIVIDADES | ESTADO ACTIVIDADES | FECHA CULMINACIÓN | HORAS REGULARES | HORAS EXTRAS
1 | 2025-10-27 | Worflow-FTTG | Julio Sanchez | Mathias Mora | Arbol de sistemas | EN PROCESO | Arreglos, correcciones del Arbol de sistemas | APROBADO | 2025-10-27 | 0.33333
2 | 2025-10-28 | Worflow-FTTG | Julio Sanchez | Mathias Mora | Diagramas Camunda modeler | EN PROCESO | Configuración de diagramas bpm sobre solicitud vacaciones | APROBADO | 2025-10-28 | 0.33333
3 | 2025-10-29 | Worflow-FTTG | Julio Sanchez | Mathias Mora | Diagramas Camunda modeler | APROBADO | Configuración de diagramas bpm sobre Permisos y reprogramacion de vacaciones | APROBADO | 2025-10-29 | 0.33333
4 | 2025-10-30 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Stack Tecnologico y diagrama de soluciones | EN PROCESO | Se empezo a realizar el stack tecnologico de gotalent y actualizar el diagrama de soluciones | EN PROCESO | 2025-10-30 | 0.33333
5 | 2025-10-31 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Stack Tecnologico y diagrama de soluciones | EN PROCESO | Se termino de realizar el stack tecnologico de gotalent y actualizar el diagrama de soluciones | APROBADO | 2025-10-31 | 0.33333
6 | 2025-11-05 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Diagrama de despliegue | APROBADO | Se termino el diagrama de despliegue de los servidores y servicios de go talent | APROBADO | 2025-11-05 | 0.33333
7 | 2025-11-05 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Revision de pantallas y codigo | EN PROCESO | Se empezo a realizar un informe de pantallas que no se han utilizado en el sistema de gotalent | EN REVISIÓN | 2025-11-06 | 0.33333
8 | 2025-11-06 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Revision de pantallas y codigo | APROBADO | Se termino el informe de pantallas que no se han utilizado en el sistema de gotalent | APROBADO | 2025-11-06 | 0.33333
11 | 2025-11-07 | Facturación electrónica | Penelope Lemos | Mathias Mora | Mapeo de dominios | EN PROCESO | Se instalo el programa de enterprise arquitect para poder realizar diagramas | APROBADO | 2025-11-07 | 0.33333
12 | 2025-11-10 | Facturación electrónica | Penelope Lemos | Mathias Mora | Actualización manuales | APROBADO | Se incluyo diagrama de despliegue y stack Tecnologico en el manual de instalación | APROBADO | 2025-11-10 | 0.33333
13 | 2025-11-11 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Mapeo de dominios | EN PROCESO | Se empezo a mapear el diagrama UML de los dominios de Gotalent | EN PROCESO | 2025-11-11 | 0.33333 | 0.013889
14 | 2025-11-12 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Mapeo de dominios | EN PROCESO | Se continuo mapeando el diagrama UML de los dominios de Gotalent | EN PROCESO | 2025-11-12 | 0.33333 | 0.013889
15 | 2025-11-13 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Mapeo de dominios | EN PROCESO | Se continuo mapeando el diagrama UML de los dominios de Gotalent | EN PROCESO | 2025-11-12 | 0.33333 | 0.013889
16 | 2025-11-14 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Mapeo de dominios | EN PROCESO | Se termino de mapear el diagrama UML de los dominios de Gotalent con la nueva estructura planteada | EN REVISIÓN | 2025-11-14 | 0.33333 | 0.013889
17 | 2025-11-17 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Arbol de sistemas | EN PROCESO | Se realizo una revision a los conteo de los totales del arbol de sistemas | EN PROCESO | 2025-11-14 | 0.33333 | 0.013889
20 | 2025-11-18 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Arbol de sistemas | EN PROCESO | Se realizo la comparativa de Arbol de sistemas estructura Actual vs Ideal | EN REVISIÓN | 2025-11-17 | 0.33333 | 0.20833
22 | 2025-11-19 | Migracion-Gotalent | Penelope Lemos | Mathias Mora | Arbol de sistemas | EN PROCESO | Se realizo una correción en la comparativa de Arbol de sistemas estructura Actual vs Ideal | EN REVISIÓN | 2025-11-20 | 0.33333
23 | 2025-11-20 | Worflow-FTTG | Genesis Arteaga | Mathias Mora | Documentación procesos | EN PROCESO | Documentación de pantallas proceso de Subasta Publica | EN PROCESO | 2025-11-20 | 0.33333
24 | 2025-11-20 | Worflow-FTTG | Edison Gonzales | Mathias Mora | Diagramas Camunda modeler | APROBADO | Diagrama de entrega de documentos | APROBADO | 2025-11-20 | 0.33333
25 | 2025-11-21 | Worflow-FTTG | Genesis Arteaga | Mathias Mora | Documentación procesos | EN PROCESO | Documentación de pantallas proceso de Subasta Publica | APROBADO | 2025-11-21 | 0.33333
Formulas:
TOTAL DE HORAS = SUM([TOTAL DE HORAS REGULARES],[TOTAL DE HORAS EXTRAS])

## Instrucciones
Instrucciones para la Matriz de Tareas
En esta matriz, la tarea (que debe estar redactada de forma completa y detallada) representa la responsabilidad asignada por el líder a cada colaborador de manera individual.
Cada tarea deberá incluir una lista de actividades, las cuales corresponden a las acciones específicas que el colaborador debe realizar para cumplir con dicha tarea.
Cada actividad deberá estar enlistada y tener asignado un estado según su avance, utilizando las siguientes categorías:
  Análisis: La tarea ha sido asignada, pero aún no se inicia.
  En proceso: La actividad se encuentra actualmente en desarrollo.
  En revisión: La actividad o tarea fue entregada al líder y se encuentra en evaluación.
  Aprobado: El líder revisó y aprobó la tarea o actividad como completada.
Es importante considerar que, durante un mismo día, pueden asignarse varias tareas, y no necesariamente todas deberán iniciarse ese mismo día.
De igual forma, una misma tarea puede requerir más de un día para completarse; en ese caso, deberá registrarse nuevamente en la matriz con la fecha correspondiente al día en curso, indicando las actividades realizadas y su estado de avance en esa fecha.
En caso de inasistencia o ausencia laboral, esta deberá registrarse en la matriz indicando el motivo. Además, el colaborador deberá evidenciar la forma en que recuperó el trabajo o las actividades pendientes, especificando la fecha y las acciones realizadas para su cumplimiento.
La matriz de tareas deberá abarcar el periodo comprendido del día 26 del mes anterior al día 25 del mes en curso, y deberá estar completamente llenada y entregada el día 25 del presente mes a las 8:00 a.m.